## Coria Burndown Chart Template
SPRINT BURNDOWN CHART
| Backlog ítem ID | Ítems del Product Backlog
|  |  | Estimación inicial (Día 1) | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
| 13 | Definición de cabeceras | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Buscar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | Cargar fichero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Cargar copia de seguridad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Crear copia de seguridad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Guardar Fichero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Añadir alumno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Editar datos de alumno | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | Mostrar alumno/s | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | Iniciar sesión | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Registrar usuario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Eliminar alumno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6 | Listar alumnos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 13 | Crear Menú | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Esfuerzo restante | 32 | 31 | 30 | 25 | 24 | 23 | 23
|  | Tendencia ideal | 32 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0